## 使い方
12月
処理名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
■データ関連
所持キャラデータの作成 | 2 | 2
所持キャラデータの並び替え処理 |  |  | 3
キャラデータのレベル処理 |  |  |  | 1
経験値によるレベルアップの仕組み |  |  |  |  | 1 | 1
■キャラ関連
戦闘中のキャラ画像表示 | [10 empty] | 1
戦闘中のキャラ画像アニメーション | [9 empty] | 1
■マップ関連
マップデータからのマップ描画 | [6 empty] | 1 | 1
洞窟などへ移動する処理 | [8 empty] | 1
使い方
１．ゲームの要素を洗い出して、作業内容の列に追加する - 「データ関連」「キャラ関連」「マップ関連」といったように作業を大項目で分ける - 大項目の下に、関連する作業を書いていく ２．日付のセルに予定を記入する 日付側のセルは 1を入力すると青色に 2を入力すると灰色に 3を入力すると赤色に 塗りつぶされる。 - これからの予定を青色で塗る。 - 作業が完了した予定は灰色に塗る。処理名のセルも灰色で塗る。 - 間に合わなかった処理は赤色に塗る。処理名のセルも赤色で塗る。 ３．行程表を毎日更新する 行程表を毎日更新して、予定に遅れが無いか確認する。 必要な処理が発生したら、処理名のところに追加し、予定を立て直す。

## スケジュール表
個人作品スケジュール | 本日は | 2024-09-24 11:36 |  |  | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月
暦・行事 | 西暦が変わる場合は西暦から入力してください。 ※新しい列を追加すると動作しません | [20 empty] | 夏休み開始 | [23 empty] | お盆 | お盆 | お盆 | お盆 | お盆 | [15 empty] | 夏休み終了 | [54 empty] | デバック期間 | [5 empty] | 完成
作業内容 | 開始日 | 終了日 | 作業優先度(A：高、B：中、C：低) | 完了 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31
プレイヤー関連 |  |  |  | -
移動 | 2024-08-02 | 2024-08-04 | A | ○ | [32 empty] | 2 | 2 | 2
銃を撃つ | 2024-08-02 | 2024-08-05 | A | ○ | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
たたく | 2024-08-28 | 2024-08-31 | A | - | [58 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
蘇生 | 2024-08-28 | 2024-08-31 | A | - | [58 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
NPCと交代する | 2024-08-18 | 2024-08-30 | A | ○ | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ユニットを設置する | 2024-08-18 | 2024-08-30 | A | ○ | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
-
-
-
-
当たり判定関連 |  |  |  | -
マップとの当たり判定 | 2024-09-10 | 2024-09-15 | A | - | [71 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
プレイヤーと敵の当たり判定 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | A | - | [67 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ボットとプレイヤーの当たり判定 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | A | - | [67 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
弾との当たり判定 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | A | - | [67 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
-
-
-
NPC関連 |  |  |  | -
プレイヤーに自動追尾 | 2024-09-01 | 2024-09-05 | A | - | [62 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
自動で銃を撃つ(範囲内に入ったら) | 2024-09-01 | 2024-09-05 | A | - | [62 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
-
-
-
敵関連 |  |  |  | -
ボットに向かっていく処理 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | A | - | [72 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
タレットに攻撃する処理 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | A | - | [72 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ボットに攻撃する処理 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | A | - | [72 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ボット関連 |  |  |  | -
指定の場所に自動で行く | 2024-08-18 | 2024-08-31 | A | ○ | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
(プレイヤーに自動追尾) | 2024-08-18 | 2024-08-31 | C | ○ | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
-
-
-
ユニット関連 |  |  |  | -
敵を撃つ(範囲内にいる) | 2024-09-03 | 2024-09-05 | A | - | [64 empty] | 3 | 3 | 3
HP0の時起動しない | 2024-09-03 | 2024-09-05 | A | - | [64 empty] | 3 | 3 | 3
-
-
マップ関連 |  |  |  | -
マップ制作(5～7) | 2024-09-15 | 2024-09-30 | B | - | [76 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
エクセルで管理 | 2024-09-15 | 2024-09-30 |  | - | [76 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
-
カメラ関連 |  |  |  | -
視点 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | A | ○ | [35 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
視点変更 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | B | - | [86 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
アニメーション関連 |  |  |  | -
プレイヤー移動アニメーション | 2024-09-01 | 2024-09-03 | B | - | [62 empty] | 3 | 3 | 3
プレイヤー攻撃アニメーション | 2024-09-01 | 2024-09-03 | B | - | [62 empty] | 3 | 3 | 3
敵の攻撃アニメーション | 2024-09-03 | 2024-09-05 | B | - | [64 empty] | 3 | 3 | 3
敵の移動アニメーション | 2024-09-03 | 2024-09-05 | B | - | [64 empty] | 3 | 3 | 3
宝箱空くアニメーション | 2024-09-06 | 2024-09-08 | B | ○ | [67 empty] | 2 | 2 | 2
木箱壊れるアニメーション | 2024-09-06 | 2024-09-08 | B | - | [67 empty] | 3 | 3 | 3
扉開けるアニメーション | 2024-09-01 | 2024-09-03 | B | - | [62 empty] | 3 | 3 | 3
たたくアニメーション | 2024-09-10 | 2024-09-13 | B | - | [71 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
-
エフェクト関連 |  |  |  | -
爆発エフェクト（実装） | 2024-10-06 | 2024-10-08 | B | - | [97 empty] | 1 | 1 | 1
回復エフェクト(実装) | 2024-10-06 | 2024-10-08 | B | - | [97 empty] | 1 | 1 | 1
クリアエフェクト（実装） | 2024-10-06 | 2024-10-08 | B | - | [97 empty] | 1 | 1 | 1
-
モデル関連 |  |  |  | -
キャラクター(アタック) | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
キャラクター(タンク) | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
キャラクター(サポート) | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ユニット(5種類) | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
木箱 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
宝箱 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | ○ | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ノーマルお宝 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
レアお宝 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
アサルトライフル（アタッカー） | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ショットガン(タンク) | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
魔法所or杖（サポート） | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ボット | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | - | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
資源 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | A | ○ | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
-
-
SE関連 |  |  |  | -
銃声 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | B | - | [101 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
爆発音 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | B | - | [101 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
回復音 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | B | - | [101 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ユニットたたく音 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | B | - | [101 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
クリア音楽 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | B | - | [101 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ゲームオーバー音楽 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | B | - | [101 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
タイトル音楽 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | B | - | [101 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
-
-
-
UI関連 |  |  |  | -
HP画像 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | B | - | [92 empty] | 1 | 1 | 1
スコア表示 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | B | - | [92 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
資源の数表示 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | B | - | [92 empty] | 1 | 1 | 1
-
-
-
-
その他 |  |  |  | -
コントローラー対応 | 2024-09-15 | 2024-09-20 | A | - | [76 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
非同期処理 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | A | - | [35 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
キャラクター選択画面実装 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | B | - | [92 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-